## Sheet1
no. | Tasks | Priority | Assignee | Efforts |  | Original Plan |  | Actual Plan |  | Tracking |  |  | Remarks
|  |  |  | Original | Revised | Start | End | Start | End | Deadline | % Complete | Status
1899-12-31 | analyse Sys requirements ; create entity class and DB table by using entityFramework code first | 1899-12-31 | Lu Peng | 1899-12-31 |  | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 2014-08-25 | 100 | passed
1900-01-01 | main Webpage design and user model function implement | 1899-12-31 | Lu Peng | 1899-12-31 |  | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-26 | 2014-08-25 | 100 | passed
1900-01-02 | reader manage model implement | 1899-12-31 | Lu Peng | 1899-12-31 |  | 2014-08-27 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | 2014-08-27 | 2014-08-28 | 100 | passed
1900-01-03 | book manange model implement | 1899-12-31 | Lu Peng | 1900-01-01 |  | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 2014-08-28 | 2014-08-28 | 2014-08-29 | 100 | passed
1900-01-04 | borrow and back model implement | 1899-12-31 | Lu Peng | 1899-12-31 |  | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 100 | passed
1900-01-05 | system searching model implement | 1900-01-01 | Lu Peng | 1899-12-31 |  | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 2014-09-01 | 2014-09-02 | 2014-09-02 | 100 | passed
1900-01-06 | exception handing model implement | 1900-01-01 | Lu Peng | 1899-12-31 |  | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 100 | passed
1900-01-07 | SIT testing and checking | 1900-01-02 | Lu Peng | 1899-12-31 |  | 2014-09-04 | 2014-09-04 | 2014-09-03 | 2014-09-03 | 2014-09-05 | 100 | passed
1900-01-08 | prepare project report | 1900-01-02 | Lu Peng | 1899-12-31 |  | 2014-09-05 | 2014-09-05 | 2014-09-03 | 2014-09-05 | 2014-09-09 | 100 | passed